| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Daniel Borja | Javier López | Gerencia General | 01/05/2026 | Versión inicial del plan de adquisiciones |

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| EcoWaste — Plataforma de gestión de residuos de construcción | ECW |

| Producto o Servicio a Adquirir | Tipo de Contrato | Procedimiento de Contratación | Forma de contactar Proveedores | Requerimiento de Estimaciones Independientes | Área/Rol/Persona Responsable de la Compra | Cronograma de Adquisiciones Requeridas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Planif. Contrat. | Solic. Resp. | Selecc. Proveed. | Admin. Contrato | Cerrar Contrato |
|  |  |  |  |  |  | Del / al | Del / al | Del / al | Del / al | Del / al |
| Desarrollo de la plataforma web EcoWaste | Precio fijo | Solicitud de propuesta (RFP) | Invitación directa a empresas de software | Sí | Gerente de Proyecto | 01–15/05 | 16–25/05 | 26–31/05 | 01/06–30/09 | 01–15/10 |
| Hosting cloud y servidores (AWS/Azure) | Precio fijo (suscripción anual) | Comparación de proveedores | Contacto directo con proveedores | No | Líder técnico | 01–10/05 | 11–20/05 | 21–31/05 | 01/06/26–31/05/27 | — |
| Dominio web y certificado SSL | Precio fijo | Compra directa | Compra online a registrador acreditado | No | Líder técnico | 01–05/05 | 06–10/05 | 11–15/05 | 16/05/26–15/05/27 | — |
| Mantenimiento y soporte técnico anual | Tiempo y materiales | Solicitud de propuesta | Invitación a empresas de soporte TI | Sí | Gerente de Proyecto | 15/09–05/10 | 06–15/10 | 16–25/10 | 01/11/26–31/10/27 | 01–15/11/27 |
| Servicio de envío de correos (SMTP transaccional) | Precio fijo (suscripción mensual) | Comparación de proveedores | Contacto directo (SendGrid, Mailgun) | No | Líder técnico | 01–10/07 | 11–15/07 | 16–20/07 | 21/07/26–20/07/27 | — |
| Equipos de cómputo para el equipo de desarrollo | Precio fijo | Cotización a tres proveedores | Tiendas de tecnología (Hiraoka, Importaciones Hiraoka) | Sí | Administración | 01–10/05 | 11–20/05 | 21–31/05 | 01–15/06 | 16–20/06 |
| Licencias de software de desarrollo (IDEs, Figma, Office) | Precio fijo (suscripción anual) | Compra directa | Compra online a fabricantes | No | Administración | 01–10/05 | 11–15/05 | 16–20/05 | 21/05/26–20/05/27 | — |
| Capacitación al personal operativo de Unión Allied | Precio fijo | Cotización directa | Invitación a consultores especializados | No | Gerente de Proyecto | 01–10/10 | 11–20/10 | 21–25/10 | 26/10–15/11 | 16–20/11 |