## Historias de Usuario
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como usuario de tipo empresa, necesito registrarme en la plataforma, con la finalidad de poder publicar y ofrecer mis productos. | Registro de empresa | Vacío | 3 días |  | Alta
HU-002 | Como usuario de tipo persona natural, necesito registrarme en la plataforma , con la finalidad de poder publicar y ofrecer mis productos. | Registro de persona natural | Vacío | 3 días |  | Alta
HU-003 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, con la finalidad de acceder a las funcionalidades de la plataforma. | Inicio de sesión | Vacío | 2 días |  | Alta
HU-004 | Como usuario registrado, necesito visualizar mi perfil, con la finalidad de tener información clara sobre mi actividad en la plataforma. | Visualizar perfil | Vacío | 1 día |  | Media
HU-005 | Como usuario registrado, necesito editar los datos de mi cuenta (excepto RUC/DNI), con la finalidad de mantener mi información actualizada. | Editar perfil | Vacío | 2 días |  | Media
HU-006 | Como vendedor, necesito crear una nueva publicación, con la finalidad de ofrecer mis productos a posibles compradores. | Crear publicación | Vacío | 3 días |  | Alta
HU-007 | Como vendedor, necesito indicar la ubicación geográfica del material publicado, con la finalidad de que los compradores cercanos puedan encontrarlo más fácilmente. | Ubicación de publicación | Vacío | 2 días |  | Media
HU-008 | Como comprador, necesito buscar materiales por palabra clave, con la finalidad de encontrar rápidamente lo que necesito. | Búsqueda por palabra clave | Vacío | 2 días |  | Alta
HU-009 | Como comprador, necesito buscar materiales por categoría, con la finalidad de explorar opciones dentro de un tipo específico de material. | Búsqueda por categoría | Vacío | 1 día |  | Alta
HU-010 | Como comprador, necesito buscar materiales por ubicación geográfica, con la finalidad de encontrar opciones cercanas a mi obra. | Búsqueda por ubicación | Vacío | 3 días |  | Media
HU-011 | Como comprador, necesito buscar materiales dentro de un rango de precio, con la finalidad de ajustar las búsquedas a mi presupuesto. | Búsqueda por rango de precio | Vacío | 1 día |  | Media
HU-012 | Como comprador, necesito aplicar filtros combinados a los resultados de búsqueda, con la finalidad de refinar la búsqueda según múltiples criterios al mismo tiempo. | Filtros combinados | Vacío | 2 días |  | Media
HU-013 | Como usuario (comprador o vendedor), necesito enviar mensajes al otro usuario sobre una publicación específica, con la finalidad de coordinar detalles previos a la compra. | Enviar mensajes | Vacío | 3 días |  | Alta
HU-014 | Como usuario, necesito visualizar el historial completo de la conversación con la otra parte, con la finalidad de hacer seguimiento a los acuerdos previos. | Visualizar conversación | Vacío | 2 días |  | Media
HU-015 | Como usuario, necesito recibir notificaciones internas en la plataforma cuando ocurran eventos relevantes (mensajes nuevos, cambios de estado), con la finalidad de estar al tanto sin revisar manualmente. | Notificaciones internas | Vacío | 3 días |  | Media
HU-016 | Como usuario, necesito recibir notificaciones por correo electrónico cuando alguien muestre interés en mi publicación o cambie el estado de una transacción, con la finalidad de no perder oportunidades. | Notificaciones por correo | Vacío | 4 días |  | Media
HU-017 | Como usuario, necesito visualizar la lista de mis notificaciones recibidas, con la finalidad de revisar las acciones pendientes y los eventos pasados. | Lista de notificaciones | Vacío | 1 día |  | Baja
HU-018 | Como comprador, necesito iniciar una solicitud de compra sobre un material publicado, con la finalidad de manifestar formalmente mi interés en adquirirlo. | Solicitar compra | Vacío | 3 días |  | Alta
HU-019 | Como vendedor, necesito confirmar o rechazar una solicitud de compra recibida, con la finalidad de avanzar o cancelar la negociación con el comprador. | Confirmar solicitud | Vacío | 3 días |  | Alta
HU-020 | Como usuario, necesito que el sistema registre los cambios de estado de cada transacción (pendiente, pagada, entregada, cancelada), con la finalidad de tener trazabilidad del proceso de compra-venta. | Registrar estado de transacción | Vacío | 3 días |  | Media
HU-021 | Como usuario, necesito consultar el historial de estados de una transacción, con la finalidad de revisar la evolución de cada operación realizada. | Consultar historial | Vacío | 2 días |  | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.