| Project Charter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | EcoWaste — Plataforma de gestión de residuos de construcción | Jefe de Proyecto | Carlos Pérez |
| Fecha inicio | 01/05/2026 | Sponsor | Gerencia General — Unión Allied |
| Fecha fin | 31/10/2026 | Empresa | Constructora Unión Allied |
| Necesidad del negocio |  |  |  |
| Unión Allied acumula mensualmente volúmenes significativos de residuos de materiales de construcción (ladrillos, varillas, moldes, etc.) aún aprovechables, pero no cuenta con un canal formal para disponer de ellos. Esto genera costos de almacenamiento y transporte al vertedero, riesgo de multas por disposición informal y pérdida del valor económico residual de los materiales. EcoWaste surge como solución digital alineada con la economía circular para convertir estos residuos en una fuente de ingresos, reducir riesgos regulatorios y mejorar el posicionamiento de la empresa frente a licitaciones con criterios ambientales. |  |  |  |
| Alcance |  | Entregables |  |
| Plataforma web responsive (diseño, desarrollo, pruebas, despliegue) Módulo de registro empresarial y persona natural con verificación Catálogo de materiales con estimación de precios Mensajería interna y notificaciones entre interesados Integración de medios de pago Panel administrativo con reportes Capacitación al personal operativo Fuera de alcance: App móvil nativa, integración con ERP de terceros. |  | 1. Plataforma web EcoWaste desplegada en producción 2. Módulos funcionales (registro, catálogo, comunicación, pagos, reportes) 3. Documentación técnica completa 4. Manual de usuario (personal operativo y usuarios externos) 5. Plan de capacitación ejecutado 6. Informe de pruebas de aceptación firmado 7. Lista de recomendaciones para fase 2 |  |
| Riesgos y problemas |  | Suposiciones y dependencias |  |
| • Retrasos en integración con pasarelas de pago • Cambios normativos durante el desarrollo • Riesgos de ciberseguridad en datos y transacciones |  | • Respaldo total del sponsor y todas las áreas involucradas • Personal de logística disponible para requerimientos y capacitación • Pasarelas de pago operativas para integración • Comunicación del propósito del proyecto a toda la empresa • Cumplimiento de Ley N° 29733 (protección de datos) |  |
| Costos |  |  |  |
| Presupuesto total año 1: $9,045 USD — Personales: $7,500 USD ¦ Materiales o consumibles: $445 USD ¦ Máquinas o no consumibles: $1,100 USD Presupuesto operativo anual (año 2+): $7,800 USD ¦ Recuperación de inversión estimada: Mes 15 de operación |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |
| Hitos y actividades | Responsable | Fecha prog. | Fecha real |
| 1. Inicio del proyecto y acta de constitución | Carlos Pérez | 01/05/2026 |  |
| 2. Diseño UI/UX y arquitectura técnica aprobados | Diseñador UI/UX | 29/06/2026 |  |
| 3. Módulo de registro y catálogo funcional | Equipo desarrollo | 27/07/2026 |  |
| 4. Integración de pagos completada | Equipo desarrollo | 24/08/2026 |  |
| 5. Pruebas de aceptación aprobadas | Analista QA | 21/09/2026 |  |
| 6. Capacitación al personal | Carlos Pérez | 12/10/2026 |  |
| 7. Lanzamiento oficial de EcoWaste | Carlos Pérez | 31/10/2026 |  |
| Equipo |  | Comité de Aprobación |  |
| Jefe de Proyecto | Carlos Pérez | Sponsor | Gerencia General |
| Desarrollador 1 | Javier Perez | Gerente | Gerente de Operaciones |
| Desarrollador 2 | Manuel Cossio | Jefe | Jefe de Logística y Almacén |
| Diseñador UI/UX | Daniel Carranza |  |  |
| Analista QA | Ramiro Cabral |  |  |