## Hoja1
Product Backlog
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como vendedor, necesito crear una nueva publicación ingresando todos los datos del material, con la finalidad de ofrecer mis materiales excedentes. | Crear publicación |  |  |  | 1 | -
HU-002 | Como vendedor, necesito listar mis publicaciones, con la finalidad de revisar la información que estoy mostrando a los compradores. | Listar publicaciones |  |  |  | 2 | -
HU-003 | Como vendedor, necesito editar una publicación ya creada, con la finalidad de corregir o actualizar los datos del material ofrecido. | Editar publicación |  |  |  | 3 | -
HU-004 | Como vendedor, necesito eliminar una publicación, con la finalidad de retirar del catálogo un material que ya no está disponible. | Eliminar publicación |  |  |  | 4 | -
HU-005 | Como comprador, necesito ver la lista de productos publicados en venta, para poder elegir un producto a comprar. | Listar productos de manera general |  |  |  | 5 | -
HU-006 | Como comprador, necesito ver el detalle de la publicación seleccionada, para poder iniciar una compra. | Ver detalle de publicaciones |  |  |  | 6 | -
HU-007 | Como comprador, necesito iniciar una solicitud de compra sobre un material publicado, para poder demostrar formalmente mi interés en adquirirlo. | Iniciar solicitud de compra | En proceso | 38 | Sprint 2 | 7 | -
HU-008 | Como vendedor, necesito confirmar una solicitud de compra recibida, con la finalidad de avanzar o cancelar la negociación con el comprador. | Confirmar solicitud de compra | En proceso | 29 | Sprint 2 | 8 | -
HU-009 | Como vendedor, necesito rechazar una solicitud de compra recibida, con la finalidad de avanzar o cancelar la negociación con el comprador. | Rechazar solicitud de compra | En proceso | 29 | Sprint 2 | 9 | -
HU-010 | Como vendedor, necesito listar todas las solicitudes de compra, para poder llevar un control de las mismas | Listar Solicitudes de compra | En proceso | 19 | Sprint 2 | 10 | -
HU-011 | Como comprador, necesito listar mis solicitudes de compra realizadas, para poder realizar el pago correspondiente. | Listar solicitudes de comprar realizadas | En proceso | 19 | Sprint 2 | 11 | -
HU-012 | Como comprador, necesito tener distintas opciones de pago y así escoger la que mejor me convenga, para poder obtener el producto | Listar Opciones de pago | En proceso | 38 | Sprint 2 | 12 | -
HU-013 | Como empresa constructora, necesito poder registrarme en la plataforma proporcionando mis datos, con la finalidad de poder comerciar mis materiales excedentes. | Registro de usuario |  |  |  | 13 | -
HU-014 | Como usuario registrado, necesito visualizar mi perfil con mis datos personales y mi historial de transacciones, con la finalidad de tener información clara sobre mi actividad en la plataforma. | Visualizar perfil |  |  |  | 14 | -
HU-015 | Como usuario registrado, necesito editar los datos de mi cuenta (excepto RUC/DNI), con la finalidad de mantener mi información actualizada. | Editar perfil |  |  |  | 15 | -
HU-016 | Como usuario registrado, necesito poder solicitar la eliminación o desactivación de mi cuenta, con la finalidad de dejar de usar la plataforma cuando ya no la necesite. | Eliminar/desactivar cuenta |  |  |  | 16 | -
HU-017 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, con la finalidad de acceder a las funcionalidades de la plataforma. | Inicio de sesión |  |  |  | 17 | -
HU-018 | Como usuario de la plataforma, necesito que mi cuenta se bloquee temporalmente después de varios intentos fallidos de inicio de sesión, con la finalidad de proteger mi cuenta de accesos no autorizados. | Bloqueo por intentos fallidos |  |  |  | 18 | -
HU-019 | Como administrador, necesito crear nuevas categorías de materiales, con la finalidad de organizar el catálogo de residuos de la plataforma. | Crear categoría |  |  |  | 19 | -
HU-020 | Como administrador, necesito ver el listado de categorías de materiales existentes, con la finalidad de consultar y gestionar el catálogo disponible. | Listar categorías |  |  |  | 20 | -
HU-021 | Como administrador, necesito editar una categoría de material existente, con la finalidad de corregir o actualizar su información. | Editar categoría |  |  |  | 21 | -
HU-022 | Como administrador, necesito eliminar una categoría de material que ya no se utilice, con la finalidad de mantener el catálogo limpio y vigente. | Eliminar categoría |  |  |  | 22 | -
HU-023 | Como comprador, necesito buscar materiales por diferentes criterios(palabras clave, categoría, ubicación geográfica, precio), con la finalidad de encontrar rápidamente lo que necesito. | Búsqueda por palabra clave |  |  |  | 23 | -
HU-024 | Como comprador, necesito aplicar filtros combinados a los resultados de búsqueda, con la finalidad de refinar la búsqueda según múltiples criterios al mismo tiempo. | Filtros combinados |  |  |  | 24
HU-025 | Como comprador, necesito ordenar los resultados de búsqueda por precio, fecha de publicación o cercanía, con la finalidad de visualizar primero los más relevantes para mí. | Ordenamiento de resultados |  |  |  | 25
HU-026 | Como usuario (comprador o vendedor), necesito enviar mensajes al otro usuario sobre una publicación específica, con la finalidad de coordinar detalles previos a la compra. | Enviar mensajes |  |  |  | 26
HU-027 | Como usuario, necesito visualizar el historial completo de mis conversaciones, con la finalidad de hacer seguimiento a los acuerdos previos. | Visualizar conversación |  |  |  | 27
HU-028 | Como usuario, necesito recibir notificaciones internas en la plataforma cuando ocurran eventos relevantes (mensajes nuevos, cambios de estado), con la finalidad de estar al tanto sin revisar manualmente. | Notificaciones internas |  |  |  | 28
HU-029 | Como usuario, necesito recibir notificaciones por correo electrónico cuando alguien muestre interés en mi publicación o cambie el estado de una transacción, con la finalidad de no perder oportunidades. | Notificaciones por correo |  |  |  | 29
HU-030 | Como usuario, necesito visualizar la lista de mis notificaciones recibidas, con la finalidad de revisar las acciones pendientes y los eventos pasados. | Lista de notificaciones |  |  |  | 30
HU-031 | Como usuario, necesito marcar mis notificaciones como leídas, con la finalidad de distinguir entre las pendientes y las ya revisadas. | Marcar notificación como leída |  |  |  | 31
HU-032 | Como usuario, necesito consultar el historial de estados de una transacción, con la finalidad de revisar la evolución de cada operación realizada. | Consultar historial |  |  |  | 32 | -